## Hoja1
SISTEMA DE GESTION DE VENTAS E INVENTARIO - SIGEVI
Nombre del Proyecto: | Analisis y desarrollo de un sistema de gestión de ventas e inventario.
Descripción: | Sistema que permite llevar control sobre las ventas e inventario para la empresa llamada librería y variedades Dangedav.
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo | Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Interesado en el requisito
R001 | Codigo fuente | Python/Django | Alta | Completado | 2022-06-20 | El codigo permite la ejecución de las tareas pertinentes para el desarrollo de las actividades del cliente | Alta | Archivos en extencion .html y .py | Almacenamiento de informacion según criterios seleccionados | Equipo de desarrollo de software
R002 | Licencia de uso | Extencion web | Media | Completado | 2022-06-20 | La extencion web permite su uso desde cualquier motor de busqueda, permitiendo al usuario la facilidad de elegir el que mejor se acomode a sus necesidades. | Media | Dominio web | Uso de cualquier usuario que tenga conocimiento de la plataforma | Equipo de desarrollo de software
R003 | Manual tecnico y de usuario final | Archivo PDF | Media | En proceso | 2022-06-20 | Los manuales deberán ser entregados en lenguaje nativo, claro y sin ambiguedades, que permita resolver dudas sobre el funcionamiento del aplicativo | Media | Archivos PDF | Se puede consultar siempre que se tenga acceso a internet | Equipo de desarrollo de software
R004 | Consulta de datos | Modulo del aplicativo | Alta | Completado | 2022-06-20 | El módulo permite mostrar los datos requeridos, según el tipo de consulta que se ejecute dentro de la plataforma, validando siempre los permisos y el inicio de sesión de los usuarios autorizados | Alta | Modulo del software programado | Busqueda de informacion y descargar en la misma . | Equipo de desarrollo de software
R005 | Gestión de Registros en Base de Datos | Función | Alta | Completado | 2022-06-20 | EL aplicativo permite la actualizacion de los registros almacenados en el sistema, de tal manera que siempre estos estén disponibles en futuras consultas, respetando tambien el control sobre las operaciones de agregar, actualizar, eliminar y consultar los mismos. | Alta | Modulo del software programado | Las actualizaciones se haran según necesidades que se presenten | Equipo de desarrollo de software
R006 | Configuracion de roles y perfiles | Función | Alta | Completado | 2022-06-20 | El aplicativo permite, desde el panel de administracion maestro, permitir el establecer los permisos de cada usuario sobre los registros de las tablas de la base de datos, de tal manera que se evite modificaciones desde usuarios no autorizados. | Alta | Modulo del software programado | El usuario identificado como administrador hara uso de la plataforma | Equipo de desarrollo de software
R007 | Multiples usuarios | Función | Alta | Completado | 2022-06-20 | El aplicativo debe permitir el registro de multiples usuarios, los cuales dependerán de la cantidad de personal que deba usar el sistema a conveniencia de las politicas de la entidad. | Alta | Modulo de software | Cada trabajador encargado de la sala de sistemas y demas lo deben ejecutar | Equipo de desarrollo de software
R008 | Permitir crear usuario y contraseña para acceder al sistema | Función | Media | Completado | 2022-06-20 | Se cumple con la creacion de usuario y contraseña con las caracteristicas según el tipo de perfil. | Alta | Validación de registro de usuarios | Modelo de registro de usuarios | Equipo de desarrollo de software
R009 | Solo los usuarios registrados pueden ingresar al sistema | Función | Bajo | Completado | 2022-06-20 | Se realiza la validación de perfiles y permisos dentro del sistema | Bajo | Validación de registros de usuarios y perfiles validos | Modelo de ingreso usuarios registrados y no registrados | Equipo de desarrollo de software
R0010 | Comunicación en linea | Servidor web | Alta | En proceso | 2022-06-20 | El software mantiene su disponibilidad y acceso constante. | Alta | Dominio web | Cada encargado de la sala de sistemas y docentes lo deben ejecutar | Equipo de desarrollo de software